## Roadmap
GLOBAL ACTION PLAN ON CHILD WASTING
Country Operational Roadmap
DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO
CHILD WASTING: GLOBAL TARGETS AND NATIONAL PREVALENCE
Global Target (2030) |  | By 2030, reduce wasting prevalence to less than 3%
National Target (2025) |  | By 2025, reduce wasting prevalence to less than 5%
Current National Prevalence (2020) |  | 6,5 % (MICS-Palu RDC, 2017-2018)
CHILD WASTING: A NATIONAL AND SUB-NATIONAL SNAPSHOT
National | Sub-National (Second Tier Administrative Boundaries) |  |  |  |  | Wasting Prevalence
[6 empty] | Current (%) (In the context of high refugee population, please consider referencing disaggregated data) (MICS-Palu RDC, 2017-2018) |  |  | 2025 Target (5%)
[6 empty] | MAG(%) | MAM(%) | MAS(%) | MAG | MAM | MAS
DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO | Nord Ubangi |  |  |  |  | 13.5 | 6.9 | 6.6 | 10.5
| Ituri |  |  |  |  | 11.2 | 5.1 | 6.1 | 8.2
| Haut Uele |  |  |  |  | 10 | 5.9 | 4.1 | 7
| Kwilu |  |  |  |  | 10.9 | 7.3 | 3.6 | 7.9
| Kongo Central |  |  |  |  | 9.7 | 6.3 | 3.4 | 7.7
| Équateur |  |  |  |  | 7.6 | 4.6 | 3 | 5.6
| Tshuapa |  |  |  |  | 10.6 | 7.7 | 2.9 | 7.6
| Sankuru |  |  |  |  | 8.2 | 5.3 | 2.9 | 6.2
| Lomami |  |  |  |  | 6 | 3.3 | 2.7 | 5
| Lualaba |  |  |  |  | 5.9 | 3.5 | 2.4 | 4.9
| Mongala |  |  |  |  | 8.5 | 6.2 | 2.3 | 6.5
| Bas Uele |  |  |  |  | 4.1 | 2.2 | 1.9 | 4.1
| Nord Kivu |  |  |  |  | 4.6 | 2.7 | 1.9 | 3.6
| Haut Lomami |  |  |  |  | 6.2 | 4.3 | 1.9 | 5.2
| Kwango |  |  |  |  | 9.3 | 7.6 | 1.7 | 7.3
| Tanganyika |  |  |  |  | 4 | 2.3 | 1.7 | 3
| Kasai Oriental |  |  |  |  | 5.6 | 3.9 | 1.7 | 4.6
| Maniema |  |  |  |  | 4 | 2.5 | 1.5 | 3
| Kasai |  |  |  |  | 6.9 | 5.4 | 1.5 | 5.9
| Kasai Central |  |  |  |  | 6.9 | 5.4 | 1.5 | 5.9
| Kinshasa |  |  |  |  | 5.5 | 4.2 | 1.3 | 4.5
| Tshopo |  |  |  |  | 4.3 | 3 | 1.3 | 3.3
| Haut Katanga |  |  |  |  | 5 | 3.7 | 1.3 | 4
| Maidombe |  |  |  |  | 9.3 | 8.3 | 1 | 7.3
| Sud Ubangi |  |  |  |  | 4.6 | 3.9 | 0.7 | 3.6
| Sud Kivu |  |  |  |  | 2.6 | 2.2 | 0.4 | 1.6
Etc.
BACKGROUND
Provide a short situational analysis of child wasting, including trends, characteristics and key determinants at a geographical/population level in this particular context. Please consider the seasonality of malnutrition and any conflict or displacement that are central to understanding the root causes of malnutrition in this context. The analysis should also include a short description of the primary efforts/services in place for the prevention, early detection and treatment of child wasting as well as information on any key service gaps/challenges. (LIMIT: 800 WORDS) La crise humanitaire en République Démocratique du Congo (RDC) reste aigüe et complexe et marquée par : les mouvements de populations, l’insécurité alimentaire aigüe, la malnutrition aigüe et les épidémies et les conflits. La RDC est un des dix pays qui représentent 60 % de la charge mondiale de l'émaciation chez les enfants de moins de 5 ans. La prévalence nationale de l’émaciation est passée de 16 % en 2001 à 6,5 % en 2018 avec 2,0% de cas sévères. Au niveau provincial, 11 sur 26 provinces ont une prevalence de la malnutrition aigüe sévère (MAS) dépasse le seuil d’urgence de 2% à savoir les provinces du Nord Ubangui (6.6%), d’Ituri (6.1%), Haut Uele (4.1%), Kwilu (3.6%), Kongo Central, (3.4%), Équateur (3%), Tshuapa (2.9%), Sankuru (2.9%), Lomami (2.7%), Lualaba (2.4%) et Mongala(2.3%). Le suivi des alertes fait par le Gouvernement, publiés dans les bulletins du « Surveillance Nutritionnelle Sécurité Alimentaire et Alerte Précoce (SNSAP) » entre janvier et septembre 2020, ont montré que 7 provinces les plus touchées sont de façon permanente en alerte, il s’agit de Kwango, Kasai Orientale, Kasai central, Maniema, Equateur, Tshuapa et le Kasai. Au plan programmatique, la couverture annuelle des services de prise en charge des enfants souffrant d’émaciation sévère varie entre 25-48% de 2016 à 2019. En 2019 pour la forme modérée la couverture était seulement de 17%. En termes de couverture géographique, en 2019, seulement 31.02% des zones de santé assuraient la prise en charge de la malnutrition en RDC. Selon les estimations de 2019 du cluster de nutrition, 53% des projets prenaient uniquement en charge les enfants MAS, 17% uniquement les enfants MAM et 29% au même moment les enfants MAM et MAS. Ces dernières 4 années, le pays a connu 5 épidémies de la maladie a Virus Ebola. La dixième épidémie a durée presque 2 ans dans la partie Est du pays. La onzième épidémie a débuté du 1er juin 2020 et a pris fin en novembre 2020 dans la province de l’Équateur. De plus la RDC a été aussi affectée par la pandémie COVID-19 a l’instar des autres payes du monde augmentant ainsi la vulnérabilité des enfants. Les résultats issus du 19ème cycle d’analyse du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC) couvrant juillet à décembre 2020, ont montré qu’environ 27,3 millions de Congolais sont en situation d’insécurité alimentaire équivalent à la phase 3 et 4 de l’IPC, représentant ainsi 28% de la population analysée. Sur le nombre de personnes en insécurité alimentaire aigue, 6,3 millions sont en situation d’urgence (IPC4). L’insécurité, les conflits interethniques, les conflits armés et la pandémie à Coronavirus sont responsable de cette situation d’insécurité alimentaire critique. Les personnes vulnérables touchées par l’insécurité alimentaire aiguë se retrouvent principalement dans les provinces de l’Ituri, du Tanganyika, du Kasaï Central, Kasai Oriental, du Kasaï, du Kwango, du Nord-Kivu et du Maniema les mêmes touchées par la malnutrition aigüe. Les résultats FNG montrent aussi que seulement 48% des ménages ont accès à une alimentation nutritive. Les principales causes sous-jacentes de l'émaciation en RDC sont les suivantes : 46,5% des enfants de 0-6 mois ne sont pas exclusivement allaités - 92% d’enfant de 6-23 mois ne reçoivent pas un régime alimentaire minimum acceptable - 67% de ménages n’ont pas accès aux services d’eau potables bien gérés - 86% des ménages n’utilisent pas des installations sanitaires améliorées - 79% des ménages ne peuvent se laver les mains avec du savon et 12% de la population congolaise pratiquent encore la défécation a l'air libre. Selon les données nationales disponibles, 7,1% des enfants naissent avec un faible poids de naissance, 38,4% de femmes enceintes souffrent d'anémie et 15% de femmes souffrent de malnutrition (Maigreur) (MICS 2018). L’émaciation est une carence nutritionnelle qui entraîne de graves conséquences sur la santé, la plus immédiate étant un risque accru de mortalité. Le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans en RDC connait une baisse depuis les derniers 30 ans. Il est passé de 184 décès pour 1.000 naissances vivantes en 1990 à 70 décès pour 1.000 naissances vivantes en 2018, soit une réduction de 61,9%. Le taux de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans en RDC reste élevé malgré sa baisse significative et 45% de la mortalité chez les jeunes enfants a associés à la malnutrition. Les précipitations ont profité aux cultures, sauf dans le Bas et le Haut-Uélé et provinces de l’ouest. Cependant, de fortes pluies localisées, en particulier dans les montagnes agro-pastorales du Sud-Kivu, a entraîné inondations et dommages aux cultures. Des pertes de récolte importantes ont également été signalés en raison d'infestations de chenilles d'automne, en particulier dans les régions productrices de maïs. D'autres ravageurs ont réduit la production agricole dans le Grand Katanga, Grand Kasaï, les provinces de l'Ex-Oriental et de l'Ouest. Les efforts de la lutte contre l’émaciation en RDC se sont principalement concentrés sur les traitements de l’émaciation pour les enfants de moins de 5 ans dans les situations de crise nutritionnelle. Il faudra intégrer la prévention de la malnutrition dans les programmes de prise en charge et pour ce faire, le pays doit étendre la couverture des services de promotion et suivi de la croissance des enfants de 23 mois et 24-59 mois, assurer la promotion et soutien de l’allaitement maternel et l’aliment de complément, complété par l’alimentation de couverture dans les zones avec insécurité alimentaire ou crise aigüe. Quelques leçons apprises des interventions de nutrition : Mise à échelle des stratégies de prévention de la malnutrition, l’intégration effective des soins nutritionnels dans les services de santé de routine amélioration de la détection précoce dans la communauté. Il faudra aussi des outils de plaidoyer pour la mobilisation de financement domestiques pour la durabilité des interventions surtout l’achat des intrants nutritionnels. Faire l’option de l’approche simplifiée pour la continuité des soins MAM et MAS et renforcer les capacités opérationnelles du Programme national de Nutrition (PRONANUT) au sein du Ministère de la Sante.
GEOGRAPHIC PRIORITY AREAS
Based on the identified high-prevalence sub-national areas listed above, please prioritize specific sub-national areas for the simultaneous and coordinated delivery of essential actions for the prevention, early detection and treatment of child wasting. The selection criteria used should also include (but not limited to): - Rates of maternal malnutrition, low birthweight and complementary feeding practices - Food insecurity levels and/or quality of diets (e.g. household minimum dietary diversity or minimum dietary diversity of women of reproductive age) - Availability of government and partner services - IPC Acute Malnutrition Phase Classification - Presence of vulnerable populations including displaced or refugee populations Le PAM continuera de concentrer ses activités nutritionnelles dans les domaines d'intervention qui ont été identifiés comme des emplacements prioritaires selon l'analyse effectuée par PRONANUT, le module Nutrition et les parties prenantes concernées. Cette analyse prend en compte la classification IPC, les données SNSAP, les résultats des enquêtes nutritionnelles, entre autres. Ces informations sont consolidées dans le HRP. Nous prévoyons de continuer à travailler dans les provinces couvertes par nos implantations sur le terrain dans les provinces du Kasai central,Equateur,Ituri,Kasai,Tshuapa,Nord Ubangi,Kasai Orientale, Tanganyika, Sankuru, Tshopo, Haut Uele, Sud-Kivu, Nord-Kivu, Maï-Ndombe, Kwango,Kwilu. En termes de partenariats, nous travaillerons avec les partenaires d'exécution dans les sites mentionnés ci-dessus ainsi que sur le renforcement des capacités de PRONANUT et en étroite coordination et collaboration avec l'UNICEF, le cluster Nutrition, la FAO, l'OMS, l'ONUSIDA et l'UNFPA.
OUTCOME 1. REDUCED LOW BIRTHWEIGHT BY IMPROVING MATERNAL NUTRITION
Global Target (2025) |  | By 2025, reduce low birthweight by 30%
National Target (2025) |  | réduire l’insuffisance pondérale de 30 % (RDC target 5%)
Current National % of Low-Birth-Weight newborns (2020 or most recent data) |  | 7,1%
OUTCOME 1: OPERATIONAL FRAMEWORK
System | National Policy Commitment | Operational Accelerator for: [Name of sub-national area] |  |  | Stakeholder Support
|  | Intervention | Delivery Platform | Target Population | Responsible |  |  |  | Non-Government Support (e.g., UN Agencies, Civil Society, Donors, Academics)
| Describe the system-specific policy commitment to achieve the national target (include source) | Describe the activity or programmatic measure to accelerate progress towards the national commitment | Describe the structure for service delivery | Describe the group of individuals that the intervention intends to cover | At the Government Level, name who is responsible for this intervention and what is their commitment. |  |  |  | Describe the support needed from UN agency(s), civil society (NGOs, community groups charitable groups, foundations, etc.), donors and academics to implement the intervention and their commitment to achieve targets.
SANTE | Accroître le nombre de nourrissons nés sans complications dans des établissements de santé et ayant bénéficié de soins prénatals appropriés .(SRMNEA-NUT 2021- 2025) | Renforcer la supplementation en fer folate pour les FEFA et les adolescentes | Hopital | Les femmes enceintes | PRONANUT:Coordination, support en ressources humaine |  |  |  | UNICEF: support technique, financier et approvisionnement en molécule de supplémentation , ONG: mise en œuvre, suivi et évaluation
| Renforcer l'acces aux soins de Sante et Nutrition aux femmes en age de procreer , les femmes enceintes et les Adolecsentes .(SRMNEA-NUT 2021- 2025) | Appuyer l'introduction et la distribution des micronutriments aux femmes enceintes | Hopital, Centre de santé, Communauté | femme enceinte, femme en âge de procreer, Adolescentes | PRONANUT:Coordination, support en ressources humaine |  |  |  | UNICEF: support technique, financier et approvisionnement en molécule de supplémentation,ONG: mise en œuvre, suivi et évaluation
| Prévenir les grossesses chez les adolescentes en renforçant l’éducation à la vie courante dans les écoles primaires, secondaires et espace de jeux ,et en encourageant l’usage de méthodes contraceptives. .(SRMNEA-NUT 2021- 2025...) | Appuyer les espaces de jeunes qui prennent en compte la planification familiale et les competences de vie courantes. Promouvoir l'utilisation des services de santé reproductive, Appui à l'élaboration du Plan Stratégique de santé et bien-être des adolescents et jeunes, Intégration de la PFPP dans le curriculum de formation des sages-femmes | Hopital, Centre de santé, Communauté Ecoles primaires et secondaires | femme enceinte et allaitante Eleves Adolecsents | PRONANUT:Coordination, support en ressources humaine |  |  |  | OMS: appui technique, financier et approvisionnement
| Etablir de programmes d’apport alimentaire équilibré et de supplémentation en protéines ciblant les femmes enceintes dans les services de soins prénatals. .(SRMNEA-NUT 2021- 2025) | Developper de directives de Nutrition maternelle au sein du ministère de la Santé, Fournir une alimentation de couverture aux femmes et filles enceintes et allaitantes (PLWG), pendant la periode de soudure Plaidoyer pour sensibiliser les bailleurs de fonds et les autres parties prenantes à l'importance de cette approche pour améliorer la nutrition maternelle et infantile. | Ministère de la santé | Staff, du PRONANUT | PRONANUT:Coordination, support en ressources humaine |  |  |  | PAM: appui technique, financier
Food | Renforcer la production alimentaire locale à travers les chaînes de valeur alimentaire visant à faciliter l’accès des femmes en âge de procréer à une alimentation saine à un coût abordable (diversité alimentaire en mettant l’accent sur les aliments d’origine animale, les légumineuses, les fruits et légumes et les aliments fortifiés, selon les besoins). (PNIA 2013-2020 ) PLAN NATIONAL D'INVERSTISSEMENT AGRICOLE) | Appuyer les petits producteurs a ameliorer leur production suivant les differentes chaines de valeur. | Ministere de l'Agriculture, et du Developpement Rural | staff ministère de l'agriculture | Ministere de l'Agriculture, Ministere de la Santé et du Developpement Rural:Coordination, support en ressources humaine |  |  |  | PAM: appui technique, financier , ONG: mise en œuvre, suivi et évaluation
| Ameliorer le statut nutritionnel de la femme enceinte, Allaitante et de l'Adolescente (PNIA 2013-2020 ) PLAN NATIONAL D'INVERSTISSEMENT AGRICOLE) | Appuyer les programme de diversification alimentaire, ciblant les femmes enceintes, allaitantes et adolescentes | Club Dimitra, Organisation Paysane, Champs Ecole Paysan, atravers ses activités des CEP, Club Dimitra, OP etc | Femmes enceintes et Allaitantes | Ministere de l'Agriculture, Ministere de la Santé:Coordination, support en ressources humaine |  |  |  | PAM et FAO: appui technique, financier , ONG: mise en œuvre, suivi et évaluation
| Renforcer lasilience des moyens d’existence des populations fragilisées face à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle (PNSAN 2018-2030) POLITIQUE NATIONALE DE SECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE) | Promouvoir la pisciculture familiale et les petites et moyennes entreprises agricoles: production, transformation et commercialisation des produits de la pêche. | Club Dimitra, Organisation Paysane, Champs Ecole Paysan, atravers ses activités des CEP, Club Dimitra, OP etc | Communauté en generale | Ministere de L'agriculture,Ministere de Peche et Elevege |  |  |  | FAO: appui technique, financier et approvisionnement , ONG: mise en œuvre, suivi et évaluation
|  | Faciliter l'accès des femmes au micro credits (terre, matériel et équipement, fonds de roulement) | Secteur privé | Communauté en generale | Ministere de l'Agriculture:Ministere de l'Agriculture, Ministere de la Santé:Coordination, support en ressources humaine |  |  |  | FAO: appui technique, financier et approvisionnement
| Améliorer la conception des programmes d’enrichissement des micronutriments en fortifiant les aliments de base courants (farine de blé ou de maïs, riz, condiments). (PNSAN 2018-2030) POLITIQUE NATIONALE DE SECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE Promouvoir le bio enrichissement génétique des cultures vivrières pour la sécurité alimentaire et la résilience des communautés rurales vulnérables (PNSAN 2018-2030) POLITIQUE NATIONALE DE SECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE | Redynamiser l'alliance pour la fortification alimentaire. Developper le partenariat avec le secteur prive pour des systemes alimentaires en faveur de la nutrition Appuyer les programmes de transformation des produits agroalimentaires, l'enrichissement et la bio-fortification des aliments. Distribuer des semences bio fortifiees aux familles vulnerables | Secteur privé | Communauté en generale | Ministere de l'Agriculture, Ministere de Peche et Elevage et Ministere du Developpement Rural:Coordination, support en ressources humaine |  |  |  | PAM et FAO: appui technique, financier et approvisionnement
| Améliorer et à adapter les programmes (par exemple, nutrition, Cash, cantine scolaire) pour mieux répondre aux besoins de nos bénéficiaires. PLAN STRATEGIQUE NATIONAL DE NUTRITION 2017-2021 | Appuyer les programmes d’aide alimentaire sensibles à la nutrition en fonction des besoins nutritionnels propres aux adolescents et aux filles et femmes enceintes et allaitants. | Secteur privé | Communauté en generale | Ministere de l'Agriculture:Coordination, support en ressources humaine |  |  |  | PAM et FAO: appui technique, financier
Social Protection | Renforcer l’approvisionnement institutionnel dans le cadre des programmes nationaux et/ou à grande échelle (par exemple, programmes alimentaires scolaires, versements en liquide et bons alimentaires, aide alimentaire). STRATEGIE DE PROTECTION SOCIALE (Decembre 2015) | Appuyer la mise a echelle du programme d'Alimentation scolaire en utilisant les produits locaux | Ecole | Eleve | ministère de l'éducation et PRONANUT :Coordination, support en ressources humaine |  |  |  | PAM : appui technique, financier et approvisionnement
| Optimiser l’utilisation des plateformes scolaires pour soutenir les efforts de sensibilisation en matière d’alimentation et de la santé de la reproduction à l’attention des adolescentes. POLITIQUE NATIONAL DE PROTECTION SOCIALE ( decembre 2015) | Appuyer la promotion de la Nutrition, la Sante et l'Hygiene dans les etablissement d'enseignment | Ecole | Elève Adolescentes | ministère de l'éducation et PRONANUT :Coordination, support en ressources humaine |  |  |  | PAM : appui technique, financier et approvisionnement
| Harmoniser les politiques, les stratégies et les programmes de nutrition et de protection sociale en tenant compte des aspects multisectoriels afin de contribuer plus efficacement au soutien des adolescentes et des femmes vulnérables. (POLITIQUE NATIONAL DE NUTRITION, POLITIQUE NATIONAL DE PROTECTION SOCIALE) | soutenir les directions d'etudes et planification de differents ministeres sensibles a la nutrition a integrer la nutrition dans leur plans sectoriels. Mettre a echelle des programmes de protection sociale pour supporter les ménages lors des chocs et pour la resilience des populations | Ministères | staffs étatiques | Ministere de l'Agriculture, Ministère de la santé, ministère de l'éducation et PRONANUT :Coordination, support en ressources humaine |  |  |  | PAM : appui technique, financier et approvisionnement UNICEF : appui a la mise a echelle du Cash pour la Nutrition
OUTCOME 2. IMPROVED CHILD HEALTH BY IMPROVING ACCESS TO PRIMARY HEALTH CARE, WATER, SANITATION AND HYGIENE SERVICES AND ENHANCED FOOD SAFETY
Global Target (2030) |  | By 2030, achieve universal health coverage, including access to quality essential health-care services for all
National Target (2025) |  | 60%
Current National Universal Health Coverage Index (2020 or most recent data) |  | 30%
OUTCOME 2: OPERATIONAL FRAMEWORK
System | National Policy Commitment | Operational Accelerator for: [Name of sub-national area] |  |  | Stakeholder Support
|  | Intervention | Delivery Platform | Target Population | Responsible |  |  |  | Non-Government Support (e.g., UN Agencies, Civil Society, Donors, Academics)
| Describe the system-specific policy commitment to achieve the national target (include source) | Describe the activity or programmatic measure to accelerate progress towards the national commitment | Describe the structure for service delivery | Describe the group of individuals that the intervention intends to cover | At the Government Level, name who is responsible for this intervention and what is their commitment. |  |  |  | Describe the support needed from UN agency(s), civil society (NGOs, community groups charitable groups, foundations, etc.), donors and academics to implement the intervention and their commitment to achieve targets.
Santé | Apporter un soutien conséquent et coordonné aux pays pour renforcer les systèmes sanitaires au niveau des soins de santé primaires en produisant des évidences : l’établissement des priorités, la planification et le budget, la mobilisation des financements et le renforcement des capacités du personnel de santé afin d’améliorer la couverture et l’équité, notamment dans les environnements précaires et vulnérables. Plan de Developpement Sanitaire recadre PNDS 2019-2022 | Plaidoyer pour le decaissement d'une ligne budgétaire «Nutrition» dans le budget national Renforcer la gouvernance multisectorielle au niveau national et redynamisation des comités multisectoriel de Nutrition decentralises Intégration de la prise en charge de la malnutrition dans les ordinogrammes des soins et dans les guides thérapeutiques développés par le Ministère de la santé, principalement dans la prise en charge des complications médicales de MAS | Plaidoyer | Ministère des finances, Ministère de la santé | PRONANUT: coordination, ressources humaines |  |  |  | OMS et UNICEF: appui technique,financier, ONG: mise en œuvre, suivi et évaluation
| Intégrer les interventions essentielles de nutrition au paquet de services de santé dans les plans nationaux de santé et les feuilles de route vers une couverture sanitaire universelle, en garantissant l’accès à ceux qui sont les plus laissés pour compte, notamment durant les situations de crise et d’urgence. Plan de Developpement Sanitaire recadre PNDS 2019-2022 | Soutenir le déparasitage avec l'Albendazole des enfants 1-14 ans et les adolscents Renforcer la Supplémentation en vitamine A tous les 6 mois en routine pour les enfants de 6 à 59 mois Appuyer l'OCC pour le controle de sel iode aux frontieres( distribution de Kits d'iodation) | campagne | femme enceinte et allaitante, enfant de moins de 5 ans | PRONANUT: coordination, ressources humaines |  |  |  | UNICEF: appui technique,financier, approvisionnement en intrants,ONG: mise en œuvre, suivi et évaluation
| Renforcer et élargir les services de dépistage précoce de retard de croissance PLAN STRATEGIQUE NATIONAL DE NUTRITION 2017-2021 | Mettre a echelle les interventions de la nutrition a assise communautaire | centre de santé et communauté | femme enceinte et allaitante, enfant de moins de 5 ans | PRONANUT: coordination, ressources humaines |  |  |  | UNICEF: appui technique,financier, approvisionnement en intrants,ONG: mise en œuvre, suivi et évaluation
Food | Réduire la contamination des cultures dans les exploitations agricoles, accentuer la sécurité alimentaire sur les marchés et améliorer la conservation et la manipulation des aliments au sein des foyers (hygiène alimentaire) en s’employant à fournir des compléments et suppléments alimentaires aux jeunes enfants. (PNSAN 2018-2030) POLITIQUE NATIONALE DE SECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE | Organiser, structurer, et renforcer les capacités des acteurs de chaque filière en associations et/ou en coopératives. Introduire pour chaque filière de races améliorées en milieu rural. Réhabiliter et/ou créer, et rendre opérationnels des centres de multiplication des géniteurs. Mettre en place des unités de transformation, conservation et stockage des produits d’élevage. | 16 provinces | Communauté | DEP Ministere de l'Agriculture et Ministere de Peche et Elevage: coordination , ressources humaines |  |  |  | FAO: Appui technique et finacier
|  | Adopter, mettre en œuvre et vulgariser un cadre juridique conforme aux normes sanitaires alimentaires reconnues Améliorer la gouvernance agricole, Promouvoir l’intégration de l’approche genre et renforcer les capacités humaines et institutionnelles | 16 Provinces | Volonté du Gouvernement Implication des PTF Intérêt des investisseurs privés |  |  |  |  | Le PAM et FAO: Appui technique, appui financier,ONG: mise en œuvre, suivi et évaluation SUN Business Network (SBN)
|  | Mener le plaidoyer pour la creation du Haut conseil de la sécurité alimentaire et nutritionnel, chargé d'élaborer de stratégie de contrôle et de coordonner les activités de nutrition et securite alimentaire. Renforcer la santé animales et végétales pour la détection, la prévention et la lutte contre les maladies animales selon les recommandations RSI (Règlementation Sanitaire Internationale). Ameliorer la recherche agronomique ainsique la diffusion de technologie appropriee. | Dans les provinces prioritaires , Plusieurs ministeres et secteur privé sont impliqués | Points focaux Nut du mouvement SUN et Parlementaires; Ministere de l'Agriculture et de la santé | PRONANUT: coordination, ressources humaines;Volonté du Gouvernement Implication des PTF Implication des Organisation des Producteurs Agricols et du Secteur Privé |  |  |  | Le PAM et FAO: Appui technique, appui financier,ONG: mise en œuvre, suivi et évaluation SUN Business Network (SBN)
|  | Sensibiliser les populations sur des pratiques alimentaires et nutritionnelles adéquates (hygiène) | Communauté, centre de santé | Ménages, Couples mères et Enfants 6-23 mois et femmes enceintes et allaitantes | PRONANUT: coordination, ressources humaines |  |  |  | PAM : Assistance technique,ONG: mise en œuvre, suivi et évaluation
WASH | Accélérer la mise en place de programmes conjoints de nutrition et d’eau, d’assainissement et d’hygiène et accroître le nombre d’installations destinées au lavage des mains et les services EAH (eau salubre et assainissement). Promouvoir l’approvisionnement en savon et les services d’eau, d’assainissement et d’hygiène pertinents sur toutes les plateformes d’aide alimentaire. ( Politique Nationale de l'Hygiene et d'Assainissement de base 2013) | Mettre a l'echelle de traitement et de la consommation d'eau potable ( traitement a domicile). | Communauté, centre de santé | le couple «mère / accompagnant - enfant malnutri» et les femmes enceintes et allaitantes | Ministère de l'hydrolique, PRONANUT: coordination |  |  |  | UNICEF: appui technique, financier et approvisionnement en intrants, ONG: mise en œuvre, suivi et évaluation
Promouvoir le lavage des mains avec du savon au niveau communautaire, les CS et dans les ecoles (Promotion Tippy Tap )
Promouvoir l'utilisation des latrines hygienique et leur maintien .
Assurer la mise en oeuvre de la lutte anti vectorielle pour le malaria
Enquête CAP ménages initiales et finales dans les communautés d'enfants malnutris
OUTCOME 3. IMPROVED INFANT AND YOUNG CHILD FEEDING BY IMPROVING BREASTFEEDING PRACTICES AND CHILDREN’S DIETS IN THE FIRST YEARS OF LIFE
Global Target (2025) |  | By 2025, the rate of exclusive breastfeeding in the first 6 months will increase up to at least 50% and at least 40% of children between 6-23 months consume a minimum diet diversity with an emphasis on animal source foods, pulses, fruits and vegetables
National Target (2025) |  | 70%
National % Exclusive breastfeeding under 6 months (2020 or most recent data) |  | 53,5%(MICS-Palu RDC, 2017-2018)
OUTCOME 3: OPERATIONAL FRAMEWORK
System | National Policy Commitment | Operational Accelerator for: [Name of sub-national area] |  |  | Stakeholder Support
|  | Intervention | Delivery Platform | Target Population | Responsible |  |  |  | Non-Government Support (e.g., UN Agencies, Civil Society, Donors, Academics)
| Describe the system-specific policy commitment to achieve the national target (include source) | Describe the activity or programmatic measure to accelerate progress towards the national commitment | Describe the structure for service delivery | Describe the group of individuals that the intervention intends to cover | At the Government Level, name who is responsible for this intervention and what is their commitment. |  |  |  | Describe the support needed from UN agency(s), civil society (NGOs, community groups charitable groups, foundations, etc.), donors and academics to implement the intervention and their commitment to achieve targets.
Santé | Ameliorer les pratiques d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. (Plan strategique de communication pour l'ANJE, Manuel d'orientation sur la NAC, Module de formation sur l'ANJE, Directives de mise en oeuvre de la NAC, Code congolais de commercialisation des substituts du lait maternel) PLAN STRATEGIQUE NATIONAL DE NUTRITION 2017-2021 | Mise a echelle et renforcement des interventions de promotion des pratiques ANJE. Plaidoyer pour l'adoption d'une politique pour la protection de la maternité et de l’allaitement maternel en milieu de travail. Assurer la vulgarisation du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel | Communauté, Centre de santé | Femme enceinte et allaitante | PRONANUT, ZONE DE SANTE:coordination, ressources humaines |  |  |  | L'UNICEF, Le PAM et La FAO : appui technique, support financier et ONGs nationales et internationales : Partenaires de mise en œuvre ; Donateurs (financements)
| Soutenir la mise en œuvre systématique du Cadre de soins de santé afin d’assurer le développement des enfants sur le plan sanitaire, psychosocial et éducatif. PNDS recadre 2019-2022 | Renforcer l'application de la méthode « mère kangourou » pour les nouveau-nés malades et de faible poids. Elaborer et Vulgariser une strategie nationale de developpement de la petite enfance pour les structures de sante et la communaute.. Mettre en place des centres d'eveil pour la stimulation psycho-affective des enfants au niveau des structures de sante et dans la communaute. | canaux de communication | Ministère, assemblée national | Direction SSP, DLM, PRONANUT, Ministère du travail:coordination, ressources humaines
| S’assurer que la santé mentale des gardiens d'enfants est prise systématiquement en compte dans les services de sante et dans les services communautaires. PNDS recadre 2019-2022 | Former les prestataires et les acteurs communautaires sur la sante mentale des gardiens d'enfants et les pratiques de l'ANJE. | Communauté, Centre de santé | Femme enceinte et allaitante | PRONANUT et Zones de Santé:coordination, ressources humaines |  |  |  | PAM: appui technique, financieret ONGs nationales et internationales: Partenaires de mise en œuvre ; Donateurs (financements)
Food | Améliorer la conception des programmes de fortification des aliments en micronutriments des aliments de grande consommation. (PNIA 2013-2020, Strategie nationale de fortification des aliments 2010, PNSAN 2018-2030) Inclure la bio fortification des cultures de base à l'aide de techniques de sélection conventionnelles dans le cadre de stratégies agricoles de sécurité alimentaire et de résilience pour améliorer l'alimentation des communautés rurales vulnérables qui dépendent fortement de peu de produits de base. | Suivre et Créer un cadre juridique qui exige la fortification des produits alimentaires de grande consommation. Redynamiser et appuyer le fonctionnement de l'alliance nationale de fortification des produits alimentaires de grande consommation. Actualiser le plan strategique national de fortification des aliments de grande consommation. Appuyer les petits fermiers et les reseaux du secteur prive en formation et en intrants pour la production des aliments bio fortifie. Appuyer la vulgarisation des produits bio fortifies aupres des menages pour la consommation. | MinAgri, PRONANUT et secteur privé | Ministeres et secteur privé | PRONANUT:coordination, ressources humaines |  |  |  | PAM et FAO : appui technique, financier,FAO : Appui technique et Financier et ONGs nationales et internationales : Partenaires de mise en œuvre ; Donateurs (financements)
| Renforcer les chaines de valeurs alimentaires pour ameliorer la securite alimentaire et nutrtionnelle au niveau des menages. (PNIA 2013-2020, Strategie nationale de fortification des aliments 2010, PNSAN 2018-2030) | Appuyer les menages en intrants agricoles, de peche et elevage en vue de la production diversifiee des aliments. Promouvoir les jardins de case dans les communautes. | Communauté | staffs Ministere de l'Agriculture, Ministere de Peche et Elevage et du Dévelopement rural | Ministere de l'Agriculture, Ministere de Peche et Elevage et du Dévelopement rural |  |  |  | FAO : Appui technique et Financier et ONGs nationales et internationales : Partenaires de mise en œuvre ; Donateurs (financements).
| Soutenir l'intégration de la dynamique des moyens d'existence et de la saisonnalité dans la conception et la mise en œuvre des programmes d'urgence et de renforcement de la résilience. (PNIA 2013-2020, Strategie nationale de fortification des aliments 2010, PNSAN 2018-2030) | Fournir une alimentation de couverture aux FEFA et aux enfants de 6 a 23 mois pendant la periode de soudure. | Communauté | Feammes enceintes et Allaitantes Enfans 6-23 mois | PRONANUT:coordination, ressources humaines |  |  |  | PAM: Assistance technique, appui financier,ONG: mise en œuvre, suivi et évaluation
|  | Doter les menages vulnerables d'intrants et equipements necessaires pour la securite alimentaire. | Communauté | homme et femme | Ministere de l'Environnement:coordination, ressources humaines |  |  |  | FAO : Appui technique et Financier et ONGs nationales et internationales : Partenaires de mise en œuvre ; Donateurs (financements).
Social Protection | Améliorer l’accès durable à des aliments nutritifs et abordables grâce aux transferts de protection sociale (en espèces ou en nature) destinés aux enfants et aux femmes vulnérables. POLITIQUE NATIONAL DE PROTECTION SOCIALE ( decembre 2015) | Fournir des supplemts nutritionnels aux FEFA et aux enfants de 6 a 23 mois pendant la periode critique. | Communauté, Centre de santé et centre de distribution et Organisations paysannes, cooperatives paysannas etc | Communauté, FEFA | PRONANUT et Zones de Santé et Ministere de l'Agriculture et de Peche et elevage:coordination, ressources humaines |  |  |  | PAM: Assistance technique, appui financier,ONG: mise en œuvre, suivi et évaluation
|  | Soutenir l'adhésion des ménages agricoles à la Mutuelle de Sante | Organisations paysannes (OP) | Ménages agricoles | IPAPEL: Coordination |  |  |  | PAM: Assistance technique, appui financier,ONG: mise en œuvre, suivi et évaluation
|  | Mettre en place l'approche cash mixte (espece plus aliments infantiles) pour les enfants de moins de 2 ans en situation d'urgence. | Menages vulnerables | Communauté, FEFA | IPAPEL: Coordination |  |  |  | PAM: Assistance technique, appui financier,ONG: mise en œuvre, suivi et évaluation
OUTCOME 4. IMPROVED TREATMENT OF CHILDREN WITH WASTING BY STRENGTHENING HEALTH SYSTEMS AND INTEGRATING TREATMENT INTO ROUTINE PRIMARY HEALTH SERVICES
Global Target (2025) |  | By 2025, we will increase by 50% the coverage of treatment services for children with wasting
National Target (2025) |  | augmenter de 50 % la couverture des services de traitement des enfants émaciés
National Coverage: Management of severe acute malnutrition (SAM) – Inpatient (2020 or most recent data) |  | 30% ( Rapport cluster Nutrition, 2019)
National Coverage: Management of severe acute malnutrition (SAM) – Outpatient (2020 or most recent data) |  | 30% (DHIS-2)
OUTCOME 4: OPERATIONAL FRAMEWORK
System | National Policy Commitment | Operational Accelerator for: [Name of sub-national area] |  |  | Stakeholder Support
|  | Intervention | Delivery Platform | Target Population | Responsible |  |  |  | Non-Government Support (e.g., UN Agencies, Civil Society, Donors, Academics)
| Describe the system-specific policy commitment to achieve the national target (include source) | Describe the activity or programmatic measure to accelerate progress towards the national commitment | Describe the structure for service delivery | Describe the group of individuals that the intervention intends to cover | At the Government Level, name who is responsible for this intervention and what is their commitment. |  |  |  | Describe the support needed from UN agency(s), civil society (NGOs, community groups charitable groups, foundations, etc.), donors and academics to implement the intervention and their commitment to achieve targets.
Health | Renforcer l’intégration du dépistage et du traitement précoces des enfants émaciés aux services de soins primaires et communautaires courants et veiller à la mise en place de systèmes d’orientation pour mieux gérer les cas d’émaciation. Protocole national PCIMA-2016) | Mettre a echelle l'approche simplifiee de la PCIMA avec le depistage par le perimètre Brachial familial. | Communauté, centre de santé | enfants de moins de 5 ans, femmes enceintes et allaitantes | PRONANUT pour la coordination, formation et ressources humaines |  |  |  | L'UNICEF et PAM assure la disponibilité du MUAC , appui financier ,appui technique ONG est responsable de la mise en œuvre, suivi et évaluation
| Accroître la capacité des soignants communautaires à identifier et à traiter les enfants présentant une émaciation sans complications et à surveiller leur réhabilitation nutritionnelle au sein de leur foyer. (Approche Simplifiee adaptation Protocole national PCIMA-2016) | Renforcer la mise à l'échelle des programme de la prise en charge en charge de la malnutrition aigue sévère selon l'approche standard(UNTI,UNTA)dans la communauté Renforcer la mise à l'échelle des programmes de la prise en charge en charge de la malnutrition aigue modérée selon l'approche standard(UNS) dans la communauté Integrer les intrants nutritionnels dans la chaine nationale d'approvisionnement des medicaments essentiels. | communauté centre de santé | enfants de moins de 5 ans | PRONANUT pour la coordination, formation et ressources humaines |  |  |  | Le PAM : renforcer sa capacité logistique , approvisionnement des intrants MAM L'UNICEF: soutien la prestation de services , appui technique, l'achat et l'approvisionnement en intrants nutritionnels MAS L'UNICEF assure le lead du cluster de Nutrition, assurer le plaidoyer et la prestation de services.
| Appliquer des solutions programmatiques permettant d’améliorer la rentabilité du dépistage et du traitement précoces des enfants émaciés. Protocole national PCIMA-2016) | Mettre a echelle l'approche simplifiée PCIMA au niveau communautaire (utilisation d'un seul produit de traitement de la malnutrition). | Communauté | enfants de moins de 5 ans | PRONANUT: coordination, formation et ressources humaines |  |  |  | Le PAM : renforcer sa capacité logistique , approvisionnement des intrants a L'UNICEF: soutien la prestation de services , appui technique, l'achat et l'approvisionnement en intrants nutritionnels L'UNICEF assure le lead du cluster de Nutrition, assurer le plaidoyer et la prestation de services.
| Étendre la couverture du traitement de la malnutrition aiguë à toutes les zones de santé. PLAN STRATEGIQUE NATIONAL DE NUTRITION 2017-2021 | Décentraliser la prise en charge de la malnutrition aigue au niveau communautaire dans les CAC. | Communauté | Relais communautaire, staff étatique | PRONANUT: coordination, formation et ressources humaines, DECOSS |  |  |  | L'UNICEF: appui technique pour le traitement de la malnutrition aigue selon l'approche standard et l'approche simplifié et la réalisation des enquetes de couverture. L'UNICEF réalise actuellement un pilote de l'approche simplifié de traitement de la malnutrition aigue. PAM plus étroitement avec l'UNICEF pour identifier les domaines d'opération communs comme première étape pour l'offre d'un paquet nutritionnel complet, ONG: mise en oeuvre, suivi et évaluation
| Renforcer les systèmes nationaux d'information sanitaire pour surveiller et signaler régulièrement les données relatives à l'émaciation afin de soutenir et informer les services nationaux pour la mise en œuvre la prévention et le traitement efficaces. PLAN STRATEGIQUE NATIONAL DE NUTRITION 2017-2021 | Integrer le module complementaire nutrition dans le DHIS pour toutes les provinces. Organiser des ateliers d'analyse et correction des donnees de nutritions dans DHIS-2 aux niveaux natonal et provincial. Renforcement du SNSAP au niveau national Réalisation des enquêtes SMART SENS et des couvertures dans les toutes les zones de santé du pays | Communauté, centre de santé | staff étatique | PRONANUT: coordination, formation et ressources humaines, |  |  |  | L'UNICEF et PAM : appui financier, support technique , monitoring de la qualité
| Développement d'une catégorie appropriée pour ce produit et en tenant compte des évaluations au niveau des pays sur les avantages par rapport aux méfaits potentiels, tout en favorisant les initiatives locales de production. PLAN STRATEGIQUE NATIONAL DE NUTRITION 2017-2021 | Integrer les intrants nutritionnels dans la chaine nationale d'approvisionnement des medicaments essentiels. | Ministère de la Santé (PRONANUT) | staff étatique | PRONANUT: coordination, formation et ressources humaines, |  |  |  | Unicef et les ONG interviennent au niveau du plaidoyer pour une meilleure prise en compte des médicaments de prise en charge de la malnutrition UN Agencies (UNICEF, WFP,OMS) : Appui technique et Financier et ONGs nationales et internationales : Partenaires de mise en œuvre ; Donateurs (financements)
Food | Suivi des normes strictes d'assurance qualité (AQ) Garantir les normes de sécurité et de qualité des aliments nutritifs spécialisés produits localement nécessaires au traitement de l'émaciation infantile, grâce à une meilleure collaboration avec le secteur privé. PLAN STRATEGIQUE NATIONAL DE NUTRITION 2017-2021 | Engagement dans le SBN en tant qu'initiative visant à contribuer à la sécurité des produits nutritionnels produits localement. Rationaliser les systèmes de chaîne d'approvisionnement pour la livraison des produits clés nécessaire au traitement de l'émaciation infantile. suivi des normes strictes d'assurance qualité (AQ). Garantir les normes de sécurité et de qualité des aliments nutritifs spécialisés produits localement nécessaires au traitement de l'émaciation infantile, grâce à une meilleure collaboration avec le secteur privé. Appuyer les efforts fournis pour prévenir et réduire l’aflatoxine et d’autres toxines dans les aliments thérapeutiques | Centre de santé, communauté | staff étatique Pronanut | PRONANUT: coordination, formation et ressources humaines, |  |  |  | PAM et FAO: appui financier, technique et approvisionnement
|  | Appuyer les efforts fournis pour prévenir et réduire l’aflatoxine et d’autres toxines dans les aliments thérapeutiques et infantiles. | Ministère de la Santé (PRONANUT) | staff étatique Pronanut
Social Protection | Interventions en rapport avec la protection sociale des ménages vulnérables: - Filets de sécurité alimentaire aux familles de malnutris; - Transfert en espèces (conditionnel ou non conditionnel); Distribution alimentaire dans les ménages Strategie de Protection Sociale 2015 | Ciblage des critères liés à la nutrition et recherche des synergies avec les différents programmes de la résilience, Cash et cantine scolaire. | Ecole | Enseignants | Ministère de l'éducation: coordination, formation et ressources humaines |  |  |  | PAM et FAO: appui financier, technique et approvisionnement
| Mettre en place des programmes de transferts monétaires et/ou en nature pour renforcer les capacités des ménages les plus pauvres et les plus vulnérables et prévenir l’indigence Strategie de Protection Sociale 2015 | Donner du cash dans une situation d'insécurité alimentaire,Réponse urbaine (Kinshasa) au COVID-19 et construction de la transition vers des systèmes de filets de sécurité sociale réactifs aux chocs (intervention de transfert d'espèces,Modélisation et extension d'un programme de protection sociale réactif aux chocs à l'appui de la résilience | Centre de santé, communauté | Parents d'enfants malnutris | PRONANUT: coordination, formation et ressources humaines, |  |  |  | UNICEF et PAM: appui financier, technique et approvisionnement
Note on D77: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @patrice.badibanga@wfp.org A reformuler

## Budget
The GAP Operational Roadmap
Budget and Population Targets
COUNTRY: DRC
PRIORITY ACTION | SYSTEM (HEALTH, FOOD, WASH, SP) | TARGET POPULATION |  |  |  | UNIT COST (per year) | TOTAL (5 Years) | TOTAL (1 Year)
|  | U2 | U5 | PLW | OTHER | (per year) | (Target Population X Unit Cost) | (Target Population X Unit Cost)
Outcome 1: Reduced incidence of Low Birth Weight
Renforcer la supplementation en fer folate pour les FEFA | SANTE |  |  | 552108.9621 |  | 143548.3301 | 717741.6507 | 143548.3301
Renforcer la supplementation en fer folate pour les les adolescentes | SANTE |  |  |  | 394947 | 102686.22 | 513431.1 | 102686.22
Renforcer le deparasitage de FEFA | SANTE |  |  | 552108.9621 |  | 143548.3301 | 717741.6507 | 143548.3301
Renforcer le deparasitage des adolescentes | SANTE |  |  |  | 394947 | 102686.22 | 513431.1 | 102686.22
Appuyer l'introduction et la distribution des micronutriments aux femmes enceintes | SANTE |  |  | 276054.481 |  | 828163.4431 | 4140817.2154 | 828163.4431
Appuyer les espaces de jeunes qui prennent en compte la planification familiale et les competences de vie courantes. | SANTE |  |  |  | 4620 | 92400 | 462000 | 92400
Promouvoir l'utilisation des services de sante reproductives y compris ceux de la planification familiale | SANTE |  |  |  | 4620 | 231000 | 1155000 | 231000
Appui a l'Elaboration et l'Evaluation du Plan Stratégique de santé et bien-être des adolescents et jeunes, | SANTE |  |  |  | 2 | 50000 | 250000 | 50000
Appuyer la prise en charge de FEFA seropositive | SANTE |  |  |  | 4158 | 103950 | 519750 | 103950
Vulgariser les directives de nutrition maternelle au sein dans les differents secteurs du niveau national | SANTE |  |  |  | 2310 | 92400 | 462000 | 92400
Plaidoyer pour sensibiliser les bailleurs de fonds et les autres parties prenantes à l'importance de cette approche pour améliorer la nutrition maternelle et infantile. | SANTE |  |  |  | 20 | 4000 | 20000 | 4000
Appuyer les programme de diversification alimentaire, ciblant les femmes enceintes, allaitantes et adolescentes | FOOD |  |  |  | 987369 | 3949476 | 19747380 | 3949476
Faciliter l'accès des femmes au micro credits (terre, matériel et équipement, fonds de roulement) | FOOD |  |  |  | 5521.0896 | 552108.9621 | 2760544.8103 | 552108.9621
Redynamiser l'alliance pour la fortification alimentaire. | FOOD |  |  |  | 10 | 100000 | 500000 | 100000
Developper le partenariat avec le secteur prive pour des systemes alimentaires en faveur de la nutrition | FOOD |  |  |  | 10 | 10000 | 50000 | 10000
Appuyer les programmes de transformation des produits agroalimentaires, l'enrichissement et la bio-fortification des aliments. | FOOD |  |  |  | 500 | 100000 | 500000 | 100000
Distribuer des semences bio fortifiees aux familles vulnerables | FOOD |  |  |  | 510718 | 919292.4 | 4596462 | 919292.4
Appuyer les programmes d’aide alimentaire sensibles à la nutrition en fonction des besoins nutritionnels propres aux adolescents et aux filles et femmes enceintes et allaitantes. | FOOD |  |  |  | 510717.9031 | 2042871.6124 | 10214358.062 | 2042871.6124
Appuyer la mise a echelle du programme d'Alimentation scolaire en utilisant les produits locaux | SOCIAL PROTECTION |  |  |  | 1155 | 115500 | 577500 | 115500
Appuyer la promotion de la Nutrition, la Sante et l'Hygiene dans les etablissement d'enseignments | SOCIAL PROTECTION |  |  |  | 1155 | 115500 | 577500 | 115500
Soutenir les directions d'etudes et planification de differents ministeres sensibles a la nutrition a integrer la nutrition dans leur plans sectoriels. | SOCIAL PROTECTION |  |  |  | 80 | 80000 | 400000 | 80000
Mettre a echelle des programmes de protection sociale pour supporter les ménages lors des chocs et pour la resilience des populations | SOCIAL PROTECTION |  |  |  | 51072 | 204288 | 1021440 | 204288
Subtotal: | [5 empty] | 10083419.5178 | 50417097.589 | 10083419.5178
Outcome 2: Improved Child Health
Plaidoyer au niveau National et Provincial pour l'amélioration de l'allocation et du decaissement budgétaire sur la «Nutrition» dans le budget de l'Etat | SANTE |  |  |  | 4620 | 92400 | 462000 | 92400
Renforcer la gouvernance multisectorielle au niveau national et décentralisé pour la mise en place et la redynamisation des comités multisectoriel de Nutrition | SANTE |  |  |  | 4620 | 92400 | 462000 | 92400
Intégration de la prise en charge de la malnutrition dans les ordinogrammes des soins et dans les guides thérapeutiques développés par le Ministère de la santé, principalement dans la prise en charge des complications médicales de MAS | SANTE |  |  |  | 4620 | 92400 | 462000 | 92400
Renforcer la Supplémentation en vitamine A tous les 6 mois en routine pour les enfants de 6 à 59 mois | SANTE |  | 116049.9044 |  |  | 232099.8087 | 1160499.0437 | 232099.8087
Appuyer l'OCC pour le controle de sel iode aux frontieres( distribution de Kits d'iodation) | SANTE |  |  |  | 20 | 40000 | 200000 | 40000
Organiser, structurer, et renforcer les capacités des acteurs de chaque filière en associations et/ou en coopératives. | FOOD |  |  |  | 320 | 64000 | 320000 | 64000
Introduire pour chaque filière de races améliorées en milieu rural. | FOOD |  |  |  | 320 | 6400 | 32000 | 6400
Réhabiliter et/ou créer, et rendre opérationnels des centres de multiplication des géniteurs. | FOOD |  |  |  | 577.5 | 115500 | 577500 | 115500
Adopter, mettre en œuvre et vulgariser un cadre juridique conforme aux normes sanitaires alimentaires reconnues, notamment dans les dispositions édictées par l’OMC et le codex Alimentarius. | FOOD |  |  |  | 320 | 320000 | 1600000 | 320000
Améliorer la gouvernance agricole. | FOOD |  |  |  | 20 | 80000 | 400000 | 80000
Promouvoir l’intégration de l’approche genre et renforcer les capacités humaines et institutionnelles. | FOOD |  |  |  | 20 | 40000 | 200000 | 40000
Mener le plaidoyer pour la creation du Haut conseil de la sécurité alimentaire et nutritionnel, chargé d'élaborer de stratégie de contrôle et de coordonner les activités de nutrition et securite alimentaire. | FOOD |  |  |  | 20 | 20000 | 100000 | 20000
Renforcer la santé animales et végétales pour la détection, la prévention et la lutte contre les maladies animales selon les recommandations RSI (Règlementation Sanitaire Internationale). | FOOD |  |  |  | 1155 | 115500 | 577500 | 115500
Ameliorer la recherche agronomique ainsi que la diffusion de technologie appropriee. | FOOD |  |  |  | 231 | 231000 | 1155000 | 231000
Sensibiliser les populations sur des pratiques alimentaires et nutritionnelles adéquates (hygiène) | FOOD |  |  | 1313519.5 | 106399535.6044 | 64627833.0627 | 323139165.3133 | 64627833.0627
Mettre a l'echelle de traitement et de la consommation d'eau potable ( traitement a domicile). | WASH |  |  | 1313519.5 | 2553594.3757 | 16241878.2779 | 81209391.3896 | 16241878.2779
Promouvoir le lavage des mains avec du savon au niveau communautaire, les CS et dans les ecoles (Promotion Tippy Tap ) | WASH |  |  | 1313519.5 | 2553595.9958 | 2320269.2975 | 11601346.4873 | 2320269.2975
Promouvoir l'utilisation des latrines hygienique et leur maintien . | WASH |  |  | 1313519.5 | 2553598 | 1546847 | 7734235 | 1546847
Assurer la mise en oeuvre de la lutte anti vectorielle pour le malaria | WASH |  |  | 1313519.5 | 2553599.2359 | 1546847.4944 | 7734237.4718 | 1546847.4944
Subtotal: | [5 empty] | 87825374.9412 | 439126874.7058 | 87825374.9412
Outcome 3: Improved Infant and Young Child Feeding
Mise a echelle et renforcement des interventions de promotion des pratiques ANJE. | SANTE |  |  |  | 1155 | 231000 | 1155000 | 231000
Plaidoyer pour l'adoption d'une politique pour la protection de la maternité et de l’allaitement maternel en milieu de travail. | SANTE |  |  |  | 320 | 64000 | 320000 | 64000
Assurer la vulgarisation du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel | SANTE |  |  |  | 4620 | 92400 | 462000 | 92400
Renforcer l'application de la méthode « mère kangourou » pour les nouveau-nés malades et de faible poids. | SANTE |  |  | 3581.64 |  | 71632.8 | 358164 | 71632.8
Elaborer et Vulgariser une strategie nationale de developpement de la petite enfance pour les structures de sante et la communaute. | SANTE |  |  |  | 924 | 92400 | 462000 | 92400
Mettre en place des centres d'eveil pour la stimulation psycho-affective des enfants au niveau des structures de sante et dans la communaute | SANTE |  |  |  | 17325 | 173250 | 866250 | 173250
Former les prestataires et les acteurs communautaires sur la sante mentale des gardiens d'enfants et les pratiques de l'ANJE. | SANTE |  |  |  | 6930 | 138600 | 693000 | 138600
Suivre et Créer un cadre juridique qui exige la fortification des produits alimentaires de grande consommation. | FOOD |  |  |  | 32 | 32000 | 160000 | 32000
Redynamiser et appuyer le fonctionnement de l'alliance nationale de fortification des produits alimentaires de grande consommation. | FOOD |  |  |  | 384 | 153600 | 768000 | 153600
Actualiser le plan strategique national de fortification des aliments de grande consommation. | FOOD |  |  |  | 5 | 50000 | 250000 | 50000
Appuyer les petits fermiers et les reseaux du secteur prive en formation et en intrants pour la production des aliments bio fortifies. | FOOD |  |  |  | 51071.8875 | 510718.8751 | 2553594.3757 | 510718.8751
Appuyer la vulgarisation des Aliments bio fortifies aupres des menages pour la consommation. | FOOD |  |  |  | 51071.8875 | 102143.775 | 510718.8751 | 102143.775
Appuyer les menages en intrants agricoles, de peche et elevage en vue de la production diversifiee des aliments. | FOOD |  |  |  | 10214.3905 | 122572.6856 | 612863.4278 | 122572.6856
Promouvoir les jardins de case dans les communautes. | FOOD |  |  |  | 3465 | 69300 | 346500 | 69300
Fournir une alimentation de couverture aux FEFA et aux enfants de 6 a 23 mois pendant la periode de soudure. | FOOD | 74477 |  |  | 220843.5848 | 118128.2339 | 590641.1696 | 118128.2339
Doter les menages vulnerables d'intrants et equipements necessaires pour la securite alimentaire. | FOOD |  |  |  | 116049.9044 | 1160499.0437 | 5802495.2187 | 1160499.0437
Soutenir l'adhésion des ménages agricoles à la Mutuelle de Sante | SOCIAL PROTECTION |  |  |  | 102143.9694 | 1021439.6944 | 5107198.4718 | 1021439.6944
Mettre en place l'approche cash mixte (espece plus aliments infantiles) pour les enfants de moins de 2 ans en situation d'urgence. | SOCIAL PROTECTION |  | 48262.8294 |  |  | 482628.2935 | 2413141.4675 | 482628.2935
Subtotal: | [5 empty] | 4686313.4013 | 23431567.0063 | 4686313.4013
Outcome 4: Improved treatment of children with wasting
Mettre a echelle l'approche simplifiee de la PCIMA avec le depistage par le perimètre Brachial familial. | SANTE |  | 31711525 |  |  | 6342305 | 31711525 | 6342305
Mettre a echelle l'approche simplifiée PCIMA au niveau communautaire, centre de santé et hopital, dans le pays | SANTE |  | 167827 |  |  | 3020886 | 15104430 | 3020886
Renforcer la mise à l'échelle des programme de la prise en charge en charge de la malnutrition aigue sévère selon l'approche standard(UNTI,UNTA) | SANTE |  | 570458 |  |  | 17113740 | 85568700 | 17113740
Renforcer la mise à l'échelle des programme de la prise en charge en charge de la malnutrition aigue modérée selon l'approche standard(UNS) | SANTE |  | 855686 |  |  | 4807243.948 | 24036219.74 | 4807243.948
Integrer le module complementaire nutrition dans le DHIS pour toutes les provinces et ateliers d'analyse, correction des résultats | SANTE |  |  |  | 80 | 80000 | 400000 | 80000
Integrer les intrants nutritionnels dans la chaine nationale d'approvisionnement des medicaments essentiels. | SANTE |  |  |  | 1155 | 693000 | 3465000 | 693000
Renforcement du SNSAP au niveau national | SANTE |  |  |  | 4160 | 166400 | 832000 | 166400
Réalisation des enquêtes SMART SENS et des couvertures dans les toutes les zones de santé du pays | SANTE |  |  |  | 138.6 | 415800 | 2079000 | 415800
Engagement dans le SBN en tant qu'initiative visant à contribuer à la sécurité des produits nutritionnels produits localement. Rationaliser les systèmes de chaîne d'approvisionnement pour la livraison des produits clés nécessaire au traitement de l'émaciation infantile. | FOOD |  |  |  | 1155 | 115500 | 577500 | 115500
Suivi des normes strictes d'assurance qualité (AQ). Garantir les normes de sécurité et de qualité des aliments nutritifs spécialisés produits localement nécessaires au traitement de l'émaciation infantile, grâce à une meilleure collaboration avec le secteur privé. Appuyer les efforts fournis pour prévenir et réduire l’aflatoxine et d’autres toxines dans les aliments thérapeutiques. | FOOD |  |  |  | 1155 | 46200 | 231000 | 46200
Promotion du Cash Transfert dans les cantines scolaires ciblant les menages vulnerables | SOCIAL PROTECTION |  |  |  | 1000 | 100000 | 500000 | 100000
Donner du cash dans une situation d'insécurité alimentaire,Réponse urbaine (Kinshasa) au COVID-19 et construction de la transition vers des systèmes de filets de sécurité sociale réactifs aux chocs (intervention de transfert d'espèces,Modélisation et extension d'un programme de protection sociale réactif aux chocs à l'appui de la résilience | SOCIAL PROTECTION |  |  |  | 15322 | 1532200 | 7661000 | 1532200
Subtotal: | [5 empty] | 34433274.948 | 172166374.74 | 34433274.948
TOTAL: | [5 empty] | 137028382.8082 | 685141914.0412 | 137028382.8082
Note on G12: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: le chiffre correspond au nombre d'adolescent à supplementer dans les écoles
Note on G14: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: le chiffre correspond au nombre d'adolescent à supplementer dans les écoles
Note on G16: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: c est le nombre d'espace de jeune
Note on G17: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: c est le nombre d'espace de jeune
Note on G18: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: c est le nombre d'atelier pour l elaboration du plan strategique
Note on G19: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: C'est le nombre de FEFA Seropositive
Note on G20: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: c'est le nombre de séance de vulgarisation des directives
Note on G21: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: c'est le nombre de séance de plaidoyer organisé auprès des bailleurs
Note on G22: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: c'est le nombre de FEFA et adolescent
Note on G23: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: C 'est le nombre de microcredit accordé
Note on G24: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Nombre d'atelier de redynamisation
Note on G25: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: nombre de partenariat avec le secteur privé
Note on G26: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: nombre d'entreprise de transformation des produits agricoles
Note on G27: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: nombre nombre d'adolescent, fille et FEFA recevant les semences bio fortifiées
Note on G28: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: nombre d'adolescent, fille et FEFA
Note on G29: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Nombre d'école
Note on G30: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: nombre d'école
Note on G31: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: nombre de ministere ayant intégré le nutrition dans leur plan sectoriel
Note on G32: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: nombre de ménage
Note on B35: user: Ici il s'agit d'organiser de session de plaidoyer: 1° auprès du Gouvernement central et du parlement (Assemblée nationale et SENAT) 2°Auprès des gouvernements provinciaux et des Assemblées provinciales 3° Auprès des ETD (Mairies, secteurs, etc)
Note on G35: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Nombre de séance de plaidoyer
Note on G36: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Nombre de séance de plaidoyer
Note on G37: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Nombre de séance de plaidoyer
Note on G39: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Nombre d'OCC appuye
Note on G40: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: nombre d acteur dont les capacités sont renforcées
Note on G41: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: nombre d acteur dont les capacités sont renforcées
Note on G42: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Nombre de centre de multiplication des géiteurs réhabilités et fonctionnels
Note on G43: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: nombre de seance d'adoption et vulgarisation du cadre juridique
Note on G44: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: nombre de seance de plaidoyer
Note on G45: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: nombre de seance de plaidoyer
Note on G46: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: nombre de seance de plaidoyer
Note on G48: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: nombre publication sur la recherche agronomique réalisée
Note on G49: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: nombre d adolescent
Note on G50: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: nombre d'adolescent
Note on G51: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: nombre d'adolescent
Note on G52: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: nombre d'adolescent
Note on G53: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: nombre d'adolescent
Note on G56: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: nombre de zone de santé
Note on G57: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: nombre de séance du plaidoyer
Note on G58: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: nombre de seéance de vulgarisation par ZS
Note on G60: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: nombre de séance de vulgarisation
Note on G61: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: nombre de centre d' éveil par ZS
Note on G62: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Nombre de prestataire et acteur communautaire formé
Note on G63: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: nombre de seance de vulgarisation du cadre juridique
Note on G64: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: nombre de séance de plaidoyer pour la redynamisation
Note on G65: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: nombre d'atelierpour l actualisation du plan stratégique
Note on G66: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: nombre de petit fermiers forme et recevant les intrants
Note on G67: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: nombre de petit fermier sensibilisé
Note on G68: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: nombre de ménage recevant les intrants
Note on G69: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: nombre de jardin communautaire
Note on G70: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: nombre de FEFA
Note on G71: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Nombre de ménage
Note on G72: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: nombre de ménage ayant adhéré à la Mutuelle de santé
Note on H73: Omozekaze: 10$ en espece et 10$ en nature
Note on G80: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: NOMBRE d'atelier d'intergration organisé
Note on G81: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: nombre de centre de santé ravitaillé selin la chaine d'approvissionnement des médicaments
Note on G82: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: nombre de site SNSAP renforce
Note on G83: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: nombre d'enquête SMART SENS réalisée
Note on G84: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: nombre de centre de santé ravitaillé selin la chaine d'approvissionnement des médicaments
Note on G85: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: nombre de centre de santé respectant les normes d'assurance qualité
Note on G86: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Nombre de ménage
Note on G87: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Nombre d'adolescent